## 缺陷报告
项目名称： | 软件特性测试
任务名称： | 0926 oE RISC-V 22.03版本Firefox特性测试
任务编号 | 缺陷编号 | 用例编号 | 缺陷名称 | 缺陷描述 | 严重程序 | 优先级 | 问题类型 | 前置条件 | 环境配置 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 其他说明 | 提交人员 | 提交时间 | 附件
| TB00001 | TC00001 | Firefox安装失败 | Firefox命令行安装报错失败 |  | 高 | 其他 | 使用0926v0.2 oE RISC-V 22.03 xfce镜像启动 | 物理机：Ubunntu 22.04.1 LTS x86_64 QEMU 6.2.0（通过sudo apt install qemu-system-misc安装） | 1、点击桌面terminal图标 2、输入dnf install firefox后回车 3、按y键确认 4、输入dnf install firefox --skip-broken后回车 5、输入dnf install firefox --nobest后回车 |  | firefox安装成功 | firefox安装失败 |  | 程龙灿 | 2022-09-29
| TB00002 | TC00009 | Firefox同步数据失败 | Firefox同步其它设备的书签数据失败 |  | 中 | 功能性 |  |  | 1、登录firefox账号 2、依次点击settings>sync>sync now 3、查看书签栏内容 |  | 同步成功 | 同步失败，其它设备书签栏未能同步
| TB00003 | TC00011 | Firefox播放b站视频失败 | Firefox打不开b站 |  | 低 | 功能性 |  |  | 1、点击搜索栏搜索bilibili 2、点击bilibili网站 |  | 能查看bilibili视频 | bilibili网站长时间加载无法打开
| TB00004 | TC00012 | Firefox播放视频失败 | Firefox播放视频卡顿没有声音 |  | 高 | 功能性 |  |  | 1、点击搜索栏搜索视频 2、搜索结果中点击视频播放 |  | 视频能够正常播放 | 视频播放卡顿，无声音
TB00005
TB00006
TB00007
TB00008
TB00009
TB00010
TB00011
TB00012
TB00013
TB00014
TB00015
TB00016
TB00017
TB00018
TB00019
TB00020
TB00021
TB00022
TB00023
TB00024
TB00025
TB00026
TB00027
TB00028
TB00029
TB00030
TB00031
TB00032
TB00033
TB00034
TB00035
TB00036
TB00037
TB00038